## BackBlog
Epicas | Caracteristicas | Historias | Prioridad | Complejidad | Estado | Rangos de Prioridad
Cliente | Crea su cuenta | Ingresar a la pagina web de la peluqueria | 1 | 30 | Finalizado | 1 = Mayor prioridad
Cliente | Agendar una hora | Hacer uso de los servicios que ofrece la peluqueria | 2 | 10 | Finalizado | 2 = Media Prioridad
Cliente | Catalogo de servicios | Ver precios por cada uno de los diferentes servicios | 3 | 6 | Finalizado | 3 = Baja Prioridad
Cliente | Catalogo de servicios | obtener una referencia en cuanto a cada uno de los servicios ofrecidos por la peluqueria | 2 | 10 | Finalizado
Cliente | Conocer los metodos de pago | Pagar via web | 1 | 30 | 0
Cliente | Conocer los metodos de pago | Pagar de forma presencial | 2 | 7 | Finalizado
Cliente | Conocer al personal | Ver el tipo de servicio que ofrece el trabajador a la hora de realizar su tarea | 1 | 30 | Finalizado
Cliente | Conocer al personal | ver las calificaciones realizadas por otros clientes, y asi obtener un feedback con respecto al trabajo | 2 | 10 | En proceso |  | 55
Cliente | Modificar cuenta | Actualizar datos personales | 3 | 4 | Finalizado |  | 53
Cliente | Modificar cuenta | cambiar la contraseña de acceso a la sesión | 3 | 4 | Finalizado |  |  |  |  | 84
Cliente | Modificar cuenta | cambiar el nombre de usuario utilizado para iniciar sesión | 3 | 4 | Finalizado |  | 115
Cliente | Modificar cuenta | Cambiar los datos bancarios a la hora de hacer un deposito previo | 2 | 10 | 0
Cliente | Diseño de la pagina | Vistas de la pagina | 2 | 7 | Finalizado
Cliente | Membresia | Obtener descuentos por frecuentar la peluqueria | 2 | 9 | En proceso
Trabajador | Ingresar a su cuenta | Ver la cantidad de trabajo que tiene al dia, según su agenda | 1 | 30 | En proceso
Trabajador | Ingresar a su cuenta | ver las calificaciones recibidas por los clientes y asi mismo obtener un feedback acerca de su trabajo | 3 | 2 | 0
Trabajador | Modificar cuenta | Actualizar datos personales | 2 | 8 | En proceso
Trabajador | Modificar cuenta | Actualizar su perfil de trabajo | 2 | 8 | En proceso
Trabajador | Diseño de la pagina | Vistas de la pagina | 2 | 7 | En proceso
Administrador | Modificar su cuenta | Cambiar los datos datos personales de la cuenta | 2 | 8 | En proceso
Administrador | Modificar su cuenta | cambiar la contraseña de acceso a la sesión | 2 | 9 | 0
Administrador | Modificar su cuenta | cambiar el nombre de usuario utilizado para iniciar sesión | 2 | 9 | 0
Administrador | Ingresar a su cuenta | Mantener un control sobre las actualizacions que ocurren en la pagina web de la peluqueria(depositos, horas, entre otros) | 1 | 30 | 0
Administrador | Ingresar a su cuenta | Ver los depositos previos de las reservas | 1 | 30 | 0
Administrador | Ingresar a su cuenta | Modificar agenda en caso que uno o mas trabajadores no puedan asistir a su jornada laboral | 1 | 30 | 0
Administrador | Diseño de la pagina | Vistas de la pagina | 2 | 7 | En proceso
Total |  |  |  | 349 | 0
[8 empty] | sinterminar | 5, 6, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25
[5 empty] | terminados | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14
112
1,2,3,4,6,7,9,10,11,13

## Trazabilidad HyC
| Servicio web peluqueria |  |  |  | Navegador
Historias/Componentes | Servicio al cliente | Catalogo | Reserva | Servicio de peluquero | Navegador
Ingresar a la pagina web de la peluqueria | X | X | X | X | X
Hacer uso de los servicios que ofrece la peluqueria |  |  |  | X
Ver precios por cada uno de los diferentes servicios |  | X | X |  | X
Ver los productos a utilizar en cada uno de los servicios |  |  |  | X | X
Pagar via web |  |  | X |  | X
Pagar de forma presencial
Ver el tipo de servicio que ofrece el trabajador a la hora de realizar su tarea |  |  |  | X | X
Ver las calificaciones realizadas por otros clientes, y asi obtener un feedback con respecto al trabajo | X |  |  |  | X
Actualizar datos personales |  |  |  |  | X
Cambiar la contraseña de acceso a la sesión |  |  |  |  | X
Cambiar el nombre de usuario utilizado para iniciar sesión |  |  |  |  | X
Cambiar los datos bancarios a la hora de hacer un deposito previo |  |  |  |  | X
Ver la cantidad de trabajo que tiene al dia, según su agenda |  |  | X | X | X
Ver las calificaciones recibidas por los clientes y asi mismo obtener un feedback acerca de su trabajo |  |  |  |  | X
Actualizar su perfil de trabajo |  |  |  |  | X
Obtener mayores ingresos |  |  |  |  | X
Generar un renombre de los trabajaos realizados en la peluqueria
Mantener un control sobre las actualizacions que ocurren en la pagina web de la peluqueria(depositos, horas, entre otros) |  |  |  |  | X
Ver los depositos previos de las reservas |  |  | X |  | X
Modificar agenda en caso que uno o mas trabajadores no puedan asistir a su jornada laboral |  |  | X |  | X

## Planificacion
Objetivos del Primer Sprint | Detalle | Prioridad
inicio de sesion de Cliente | Cliente pueda iniciar sesion con su usuario y contraseña | 1
Perfil de cliente (ingreso de datos) | Ingreso de datos personales del cliente | 2
Perfil de cliente (modificacion de datos) | Modificacion de datos personales | 3
inicio de sesion de trabajador | Trabajador pueda inicar sesion con su usuario y contraseña | 1
Perfil de trabajador (Datos de trabajador) | Ingreso de datos personales del trabajador | 2
Perfil de trabajador(modificacion de datos) | Modificacion de datos personales | 3
Rangos de Prioridad
1 = Mayor prioridad
2 = Media Prioridad
3 = Baja Prioridad

## Burndown
Semanas | Esperado | Real
1 | 349 | 301 | 31.7273
2 | 317.2727 | 301
3 | 285.5455 | 294
4 | 253.8182 | 294
5 | 222.0909 | 253
6 | 190.3636 | 244
7 | 158.6364 | 265
8 | 126.9091 | 237
9 | 95.1818
10 | 63.4545
11 | 31.7273
12 | 0